深圳信息职业技术大学

手机维修俱乐部

暑期"三下乡"社会实践活动

策 划 案

活动主题：科技助农·智慧兴村

策划单位：深圳信息职业技术大学 手机维修俱乐部

指导老师：[姓名]  [电话]

队    长：[姓名]  [电话]

策划时间：2026 年 5 月 20 日

目  录

一、活动背景

二、活动目的

三、活动主题

四、活动对象

五、活动时间

六、活动地点

七、活动内容

八、活动流程

九、人员安排

十、注意事项与安全保障

十一、经费预算

十二、预期成果与后续安排

一、活动背景

（一）国家政策导向

党的二十大报告明确提出要全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展。2024 年中央一号文件进一步强调要"强化农业科技和装备支撑"，推动智慧农业技术向农村基层延伸。广东省积极响应国家号召，持续推进"百县千镇万村高质量发展工程"，鼓励高校发挥人才和技术优势服务乡村。大学生暑期"三下乡"社会实践活动是高校服务乡村振兴的重要载体，也是大学生了解国情、锻炼能力的关键平台。

（二）农村现实需求

当前，广东省内许多农村乡镇在农业自动化和信息化服务方面仍存在显著短板。一方面，传统种植方式依赖经验判断，缺乏对温湿度、光照、土壤墒情等关键参数的实时监测与自动调控手段；另一方面，农村留守老年人群体规模较大，智能手机普及率逐年提高但操作能力严重滞后——不熟悉微信视频通话、不会使用移动支付、对电信诈骗缺乏辨别能力等问题普遍存在。同时，乡镇地区手机维修门店稀少，维修周期长、成本高，居民手机出现故障后往往求修无门。

（三）团队技术积累

深圳信息职业技术大学手机维修俱乐部成立于 [X] 年，是校内专注于电子技术实践的专业型学生社团。社团具备扎实的嵌入式系统开发能力，自主研发出"PlantSystem 植物环境监测与远程控制系统"——一套基于 STM32F103 主控芯片、集成 DHT11 温湿度传感器、土壤湿度传感器、光敏传感器及 ESP8266 WiFi 通信模块的智慧农业演示设备，可实现环境数据实时采集、云端上传、远程网页控制、自动/手动双模式切换等功能。此外，社团长期开展手机维修、贴膜等技能培训，成员具备较为熟练的实操能力。上述技术储备为本项目开展奠定了坚实基础。

二、活动目的

（一）推广智慧农业理念。通过 PlantSystem 智能植物监测控制系统的现场演示与互动体验，向农村群众展示自动化环境监测、远程灌溉控制、智能补光通风等技术的实际应用场景，激发对科技种植的兴趣与信心。

（二）解决实际生活困难。为乡镇居民提供免费手机故障检测、基础维修及贴膜服务，切实缓解农村手机维修不便、维修成本高等突出问题。

（三）弥合数字鸿沟。针对农村老年人开展智能手机基础操作培训，内容包括微信语音/视频通话、扫码支付、防电信诈骗常识等，帮助老年群体融入数字化生活。

（四）了解农村真实需求。通过入户访谈和问卷调查，掌握农村在智慧农业技术、信息化服务等方面的实际痛点与需求，为后续技术迭代和服务优化提供一手资料。

（五）践行实践育人理念。让社团成员在社会服务中巩固专业技能，增强团队协作能力与社会责任感，实现"学以致用、用以促学"的良性循环。

三、活动主题

科技助农·智慧兴村——深圳信息职业技术大学手机维修俱乐部 2026 年暑期"三下乡"社会实践活动

四、活动对象

（一）[省/市] [县/区] [乡镇名称] 及周边行政村的全体居民。

（二）重点服务群体：从事种植业的农户、农村留守老年人、有手机维修需求的居民。

（三）间接服务群体：乡镇农技推广人员、村委会工作人员。

五、活动时间

2026 年 7 月 10 日（星期五）至 7 月 14 日（星期二），共 5 天。

六、活动地点

集中服务点设在 [乡镇名称] 文体广场（或乡镇中心集市区域），流动服务点设在各行政村村委会。具体设点方案根据当地实际情况与乡镇政府协商确定。

七、活动内容

（一）核心项目：PlantSystem 智能植物监测控制系统展示

1. 系统功能概述

（1）环境数据实时采集：集成 DHT11 数字温湿度传感器、土壤湿度传感器（模拟量采集）、光敏电阻传感器，可同步采集温度（精度 ±1°C）、空气湿度（精度 ±5%RH）、土壤湿度（0-100%）、光照强度（0-999 lux）四项关键指标。

（2）本地 LCD 屏幕显示：采用 1.8 寸 TFT-LCD 彩屏（分辨率 128×160），支持多页面切换显示，包括环境数据总览页、本地手动控制页、自动控制阈值设置页。

（3）云平台数据上传：通过 ESP8266 WiFi 模块（支持 802.11 b/g/n）经 MQTT 协议将数据实时上传至中国移动 OneNET 物联网开放平台，上传周期为 3 秒。

（4）远程网页控制：用户可通过手机或电脑浏览器打开网页控制面板，查看实时环境数据，远程开关风扇、水泵、补光灯。网页采用移动端优先的响应式设计，兼容主流浏览器。

（5）双模式自动控制：系统预设自动控制逻辑——温度超过阈值自动开启风扇降温，土壤湿度低于阈值自动开启水泵灌溉，光照不足自动开启补光灯。用户可通过网页远程切换为手动控制模式，使用完毕后点击"恢复自动"按钮即可回到自动模式。

2. 现场演示方案

（1）系统讲解环节（约 10 分钟）：使用通俗易懂的语言讲解系统工作原理，介绍温度传感器、湿度传感器、光照传感器、WiFi 通信模块、继电器控制等核心器件的作用，帮助农户建立智慧农业系统的基础概念。

（2）实景演示环节（约 15 分钟）：将传感器实际插入盆栽土壤，现场展示数据从传感器采集 → 主控芯片处理 → LCD 屏实时显示 → ESP8266 WiFi 上传云端 → 网页控制面板同步更新的完整链路，让农户直观感受技术全貌。

（3）互动体验环节（约 15 分钟）：邀请农户使用自己的手机扫描二维码打开网页控制面板，亲自操作远程开关风扇、水泵、补光灯，体验"千里之外控制田间设备"的技术魅力。

（4）技术交流环节（约 10 分钟）：解答农户关于设备选型、搭建成本、运行维护、适用场景等方面的疑问，记录农户提出的改进建议。

3. 演示设备清单

PlantSystem 演示套件配置如表 7-1 所示。

| 序号 | 设备/材料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PlantSystem 主控套件（含 STM32F103 开发板、ESP8266 模块、LCD 屏幕） | 2 套 |
| 2 | DHT11 温湿度传感器模块 | 4 个 |
| 3 | 土壤湿度传感器模块 | 4 个 |
| 4 | 光敏电阻传感器模块 | 2 个 |
| 5 | 5V 小型散热风扇 | 2 个 |
| 6 | 微型潜水泵 | 2 个 |
| 7 | LED 补光灯模块 | 2 个 |
| 8 | 双路继电器模块 | 4 个 |
| 9 | 12V/5V 双输出电源适配器 | 2 个 |
| 10 | 便携显示器/笔记本电脑（用于网页演示） | 1 台 |
| 11 | 模拟演示用盆栽 | 2 盆 |

表 7-1  PlantSystem 演示设备清单

4. 云端物模型属性

PlantSystem 通过 OneNET 平台上报的属性数据如表 7-2 所示。

| 序号 | 属性标识符 | 中文名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | temperature | 环境温度 | 浮点型（℃） |
| 2 | air_humidity | 空气湿度 | 浮点型（%） |
| 3 | soil_humidity | 土壤湿度 | 整型（%） |
| 4 | lighting_intensity | 光照强度 | 整型（lux） |
| 5 | fan | 风扇状态 | 布尔型（true/false） |
| 6 | bump | 水泵状态 | 布尔型（true/false） |
| 7 | LED | 补光灯状态 | 布尔型（true/false） |
| 8 | auto_mode | 自动/远程模式 | 布尔型（true/false） |

表 7-2  OneNET 物模型云端属性列表

5. 系统架构示意图

PlantSystem 系统整体架构如图 7-1 所示，由感知层、控制层、通信层、平台层、应用层五部分组成。

│                     PlantSystem 系统架构                     │
│  应用层    │  网页控制面板 (手机/PC 浏览器)                │
│  平台层    │  OneNET 物联网云平台 (数据存储/指令转发)          │
│  通信层    │  ESP8266 WiFi 模块 → MQTT 协议 → 互联网          │
│  控制层    │  STM32F103 主控芯片 (数据处理/逻辑判断/指令执行)  │
│  感知/执行层 │  DHT11 │ 土壤湿度 │ 光敏 │ 按键                  │
│                   │  风扇   │  水泵    │ 补光灯 │ LCD 屏                               │

图 7-1  PlantSystem 系统架构图

（二）附加项目一：手机义务维修与贴膜服务

1. 服务内容

| 服务项目 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 手机故障检测 | 屏幕触摸、实体按键、充电口、扬声器、麦克风、摄像头等基础功能全面检测 |
| 屏幕更换 | 提供常见品牌型号手机屏幕总成更换服务（需用户自备或协助代购配件） |
| 电池更换 | 常见机型内置/可拆卸电池更换 |
| 充电接口清洁与维修 | Type-C/Micro USB/Lightning 尾插除尘清理、触点修复、排线重接 |
| 贴膜服务 | 免费提供钢化膜/水凝膜并现场贴附，覆盖 iPhone、华为、小米、OPPO、vivo 等主流品牌 |
| 手机清洁保养 | 屏幕、听筒网、扬声器孔、按键缝隙等深度除尘清洁 |

表 7-3  手机维修与贴膜服务项目

2. 服务实施流程

（1）居民登记：填写姓名、手机型号、故障描述、联系方式。

（2）故障诊断：使用专业工具检测判断原因，提出维修方案。

（3）分类处理：可当场修复的故障就地处理；需更换备件的登记信息，后续协调解决；超出团队能力的故障建议送修专业门店。

（4）清洁贴膜：维修完成后免费提供手机清洁与贴膜服务。

（5）交付讲解：将手机交还用户，讲解日常使用与保养注意事项。

3. 工具与备件准备

（1）手机维修工具套装 3 套（含精密螺丝刀组、防静电镊子、塑料撬棒、吸盘、热风枪、数字万用表、焊接工具等）。

（2）常见型号钢化膜 50 张、水凝膜 50 张。

（3）常见机型电池备件约 10 块。

（4）检测用数据线、充电器、备用连接排线等辅助材料。

（5）维修登记表、用户签字表。

（三）附加项目二：老年人智能手机科普培训

1. 培训课程设计

培训课程涵盖四大模块，单场培训时长约 1.5 小时，具体内容如表 7-4 所示。

| 模块 | 培训内容 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 基础操作 | 开/关机、屏幕解锁、调节音量与字体大小、打开手电筒、使用相机拍照 | 20 分钟 |
| 社交沟通 | 微信添加好友、发起语音/视频通话、发送语音消息、加入家庭群聊 | 25 分钟 |
| 生活服务 | 微信/支付宝扫码支付、出示付款码、话费充值、查看天气预报 | 20 分钟 |
| 安全防护 | 识别常见电信诈骗手段、不点击陌生链接、不透露短信验证码、安装国家反诈中心 APP | 20 分钟 |

表 7-4  老年人智能手机培训课程内容

2. 培训形式

（1）集中授课式：使用便携投影仪或大屏幕手机投屏演示，每场容纳 20-30 位老人参加。

（2）一对一辅导式：每位队员负责 2-3 位老人，手把手、反复教学，确保操作要点真正掌握。

（3）操作卡片辅助：制作大字版（字号 ≥ 三号）操作步骤卡片，每套 6-8 张，涵盖微信视频通话、扫码支付等常用功能，方便老人回家后查阅复习。

（4）后续延续服务：培训结束后组建"银龄手机互助"微信群，队员离村后持续提供在线答疑。

3. 培训效果评估

（1）每场培训结束后发放简易满意度问卷（5 题），统计满意度评分。

（2）在培训前后各随机选取 5 位老人进行简单操作测试（如发起视频通话、打开付款码），对比评估学习效果。

（3）培训结束一周后通过微信群回访，了解操作指南卡片使用情况和遗忘率。

（四）农村科技需求问卷调查

在活动全程通过问卷与半结构化访谈相结合的方式，围绕以下维度开展调研：

1. 农业生产中的技术困难与智能化改造意愿。

2. 智能手机使用现状、主要困难与培训需求。

3. 对智慧农业技术（自动灌溉、环境监测、远程控制）的认知度与接受度。

4. 手机维修服务的可及性与付费意愿。

活动结束后整理形成《[乡镇名称] 农村科技需求与信息化服务现状调研报告》。

八、活动流程

（一）前期准备（6 月 15 日 — 7 月 9 日）

1. 对接联系：提前与目标乡镇政府、村委会沟通协调，确定活动时间、服务点位置、住宿安排等事宜。

2. 宣传预热：委托村委会通过广播、微信群、公告栏等方式提前发布活动通知，告知活动时间、地点和服务内容。

3. 物料准备：完成 PlantSystem 演示套件调试、维修工具清点、贴膜及电池备件采购、宣传物料印刷、操作卡片制作、问卷印制。

4. 技能集训：组织全体队员开展 3 次集中培训，包括系统演示话术演练、手机维修实操强化、老年人沟通技巧与教学方法培训、安全教育培训。

5. 保险购买：为全体队员统一购买活动期间的短期意外伤害保险。

（二）活动日程（7 月 10 日 — 7 月 14 日）

5 天详细日程安排如表 8-1 所示。

| 日期 | 上午（8:00 — 12:00） | 下午（14:00 — 18:00） |
| --- | --- | --- |
| Day 1 7月10日 | 从学校集合出发，乘车前往目标乡镇；到达后入住安排、场地勘察 | 布置集中服务点（横幅、展架、设备调试）；与乡镇/村干部座谈了解基本情况 |
| Day 2 7月11日 | 集中服务点活动：PlantSystem 系统演示（上下午各 1 场）；手机维修与贴膜服务 | 集中服务点活动：手机维修与贴膜服务持续进行；现场问卷发放与回收 |
| Day 3 7月12日 | A 村流动服务点：PlantSystem 演示 + 手机维修 + 贴膜 | A 村村委会：第 1 场老年人智能手机培训 + 防诈骗宣讲 |
| Day 4 7月13日 | B 村流动服务点：PlantSystem 演示 + 手机维修 + 贴膜 | B 村村委会：第 2 场老年人智能手机培训 + 入户访谈调研 |
| Day 5 7月14日 | 集中服务点收尾：最后一批手机维修交付；第 3 场智能手机培训 | 成果汇总、活动物资清点打包；向乡镇/村委会做简要成果汇报；集体返程 |

表 8-1  5 天活动日程安排

（三）后期总结（7 月 15 日 — 7 月 31 日）

1. 整理活动照片、视频素材，撰写活动新闻稿 ≥ 2 篇。

2. 统计分析调研问卷数据，撰写《农村科技需求与信息化服务现状调研报告》。

3. 完成活动总结报告、财务报销材料。

4. 整理申报材料，参加校级/省级三下乡优秀团队和先进个人评选。

5. 向目标乡镇反馈调研结果，并探讨后续长期合作或定期回访机制。

九、人员安排

团队共计 12 人（含指导老师 1 名），分组分工如表 9-1 所示。

| 组别 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 指导老师 | 1 人 | 活动全面督导、外部联络协调、安全总负责 |
| 队长/副队长 | 2 人 | 总体统筹与调度、对外对接、活动记录与材料汇总 |
| 科技展示组 | 3 人 | PlantSystem 系统运输与调试、现场演示讲解、互动引导、技术答疑 |
| 手机维修组 | 3 人 | 手机检测与维修、贴膜服务、备件管理、维修登记 |
| 科普培训与调研组 | 3 人 | 老年人智能机培训授课与一对一辅导、问卷调研、入户访谈 |

表 9-1  团队成员分组分工表

团队成员详细信息如表 9-2 所示。

| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院/专业 | 组别 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

表 9-2  团队成员详细信息表

注：实际活动过程中，各组人员根据现场情况灵活调配，确保各项服务同时高效开展。每名队员除承担所在组主要职责外，均需参与问卷调研信息收集和活动影像记录。

十、注意事项与安全保障

（一）安全管理制度

1. 全体队员出发前必须参加安全教育专题培训，熟知各项安全规定和应急预案流程。

2. 严格遵守作息时间，每天早上和晚上清点人数，严禁队员擅自脱离团队单独行动。

3. 指定专人（指导老师 + 队长）负责全程安全监督，每日进行安全情况汇报。

4. 贵重设备（演示套件、维修工具、笔记本电脑等）由专人保管，每日活动结束后清点入库。

5. 遵守当地风俗习惯和村委会管理规定，维护学校良好形象。

（二）健康与医疗保障

1. 配备随行急救药箱，包含创可贴、碘伏棉签、藿香正气水、退烧药（布洛芬）、止泻药、防暑降温药品（十滴水、风油精）、一次性口罩等。

2. 7 月为广东高温季节，户外活动严格注意防暑：避开正午高温时段、保证充足饮水、配备遮阳帽和防晒用品。

3. 提前了解目标乡镇卫生院地址与联系方式，建立就医绿色通道。如有队员出现身体不适，立即送医就诊并安排专人陪护。

（三）维修作业安全

1. 手机电池拆卸与更换操作严格遵循安全规程，远离易燃物品，现场配备防火毯。

2. 维修工具（热风枪、焊台、镊子等）使用后及时断电收纳，避免烫伤或划伤。

3. 涉及高压电的设备展示部分做好绝缘防护，演示区域与观众保持安全距离。

（四）应急预案

如遇以下突发情况，按照预定方案执行：

1. 极端天气（暴雨、台风、高温预警）：户外活动立刻转为室内或延期，听从当地政府部门统一安排。

2. 队员突发疾病或受伤：立即送往乡镇卫生院，视情况转送县医院，同时报告学校主管部门。

3. 参与人数远超预期：启动分流引导机制，场地分区（演示区/维修区/培训区）同步接待，避免拥挤。

4. 设备突发故障：启用备用 PlantSystem 演示套件（共携带 2 套）、备用维修工具包，确保活动不受影响。

5. 居民对服务产生不满或纠纷：耐心沟通解释，必要时由队长和指导老师出面协调，维护团队声誉。

（五）其他注意事项

1. 所有维修服务均为免费，不得以任何形式向居民收取费用。如维修需更换较昂贵配件且团队无法免费提供，应向居民说明情况并建议其自行购买配件或前往专业门店处理。

2. 注意保护居民个人信息，维修登记表专人保管，活动结束后统一销毁或交村委会存档。

3. 活动全程注意影像记录，但拍摄个人特写前应征得对象同意。

4. 自觉维护活动场地环境卫生，每日活动结束后清理打扫，不遗留垃圾。

十一、经费预算

活动总预算为 9,000 元，各项明细如表 11-1 所示。

| 序号 | 项目 | 明细 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 交通费 | 往返包车/大巴/公共交通，12 人 | 1,200 |
| 二 | 住宿费 | 乡镇招待所/民宿，12 人 × 4 晚 | 1,600 |
| 三 | 伙食费 | 早中晚餐，12 人 × 5 天 | 1,500 |
| 四 | 演示设备耗材 | 备用传感器模块、连接线、移动电源、继电器 | 500 |
| 五 | 维修备件与工具 | 电池备件、替换排线、焊锡丝、热风枪发热芯 | 800 |
| 六 | 贴膜耗材 | 钢化膜 × 50 张 + 水凝膜 × 50 张 | 600 |
| 七 | 宣传物料 | 横幅 × 2、易拉宝展架 × 4、宣传折页印刷 × 200 份 | 400 |
| 八 | 培训材料 | 大字版操作指南卡片 × 100 套 + 防诈骗传单 × 200 份 | 300 |
| 九 | 调研材料 | 问卷打印装订 × 200 份 + 纸笔 | 100 |
| 十 | 保险及药品 | 12 人短期意外保险 + 急救药箱药品补充 | 400 |
| 十一 | 应急备用金 | 饮用水、一次性用品、通讯补贴等 | 600 |
| 合计 |  |  | 9,000 |

表 11-1  活动经费预算明细表

十二、预期成果与后续安排

（一）预期成果

1. 科技展示：PlantSystem 现场演示 ≥ 4 场，累计覆盖 ≥ 150 人次，发放宣传折页 200 份。

2. 维修服务：检测维修手机 ≥ 40 台，贴膜 ≥ 80 张。

3. 科普培训：开展老年人智能手机培训 ≥ 3 场，培训人数 ≥ 60 人，满意度 ≥ 85%。

4. 调研成果：回收有效问卷 ≥ 120 份，入户访谈 ≥ 20 户。

5. 宣传传播：完成新闻稿 ≥ 2 篇，活动纪实照片 ≥ 100 张，短视频 ≥ 5 条。

6. 留存物资：向当地村委会赠送大字版手机操作指南卡片 100 套，方便后续继续使用。

7. 调研报告：形成《[乡镇名称] 农村科技需求与信息化服务现状调研报告》1 份，反馈给乡镇政府参考。

（二）后续安排

1. 活动结束后两周内（7 月 28 日前）：完成活动总结报告、经费报销材料、新闻稿撰写与发布。

2. 活动结束后一个月内（8 月 14 日前）：完成调研报告，向目标乡镇反馈调研结果。

3. 秋季学期开学后：整理申报校级/省级三下乡优秀团队及先进个人评选材料。

4. PlantSystem 项目持续迭代：根据农户反馈改进系统功能，探索低成本、易部署的简化版本。

5. 建立长期联系：与活动乡镇保持联络，探索寒暑假定期回访或线上远程指导的可持续服务模式。